## Feuil1
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Final
Temps estimé (en h) | 9 | 9 | 9 | 9 | 36
Temps passé (en h) | 7 | 11 | 13 | 9.5 | 40.5
Pourcentage | 77.7778 | 122.2222 | 144.4444 | 105.5556 | 40
Complétion | 100 | 75 | 80 | 92 | 60